## Dati
ID Attivita | Tipo | Data | Fascia oraria | Tratta Da | Tratta A | Oggetto/motivo | Fornitore incaricato | Rotabile/mezzo | Scadenza (cronoprogramma) | Priorita | Parallelizzabile | Rischi | Fuori tensione richiesta | Tronchino richiesto | Stazionamento/banchina richiesto | Stato | Note
CP-2026-001 | Corsa prova | 20/07/2026 | Tutta la notte | BIS | SFS | Collaudo dinamico treno nuova fornitura serie Beta - prova di linea completa | Impresa Alfa Rail Systems | Treno Beta-07 | 23/07/2026 | Alta | No | Prova ad alta velocita, presenza tecnici a bordo | No | No | No | Programmata | Cronoprogramma Fornitore, fase 3/6
TRF-2026-002 | Trasferimento rotabile | 20/07/2026 | 03:00-04:00 | RHO | BIS | Trasferimento rotabile in manutenzione verso deposito | Interno Esercizio | Treno serie Alpha n.12 | - | Media | Si | Nessuno di rilievo | No | Si (Tronchino Bisceglie) | No | Programmata | Compatibile con manutenzione limitrofa
CP-2026-003 | Corsa prova | 21/07/2026 | Tutta la notte | LOT | RHO | Prova di frenatura e sistemi di sicurezza treno nuova fornitura | Impresa Alfa Rail Systems | Treno Beta-08 | 24/07/2026 | Alta | No | Prove di frenatura di emergenza | No | No | No | Programmata | Cronoprogramma Fornitore, fase 4/6
TRF-2026-004 | Trasferimento motocarrello | 21/07/2026 | 01:00-02:00 | DUO | CAI | Trasferimento motocarrello per cantiere armamento | Interno Manutenzione | Motocarrello MC-03 | - | Bassa | Si | Nessuno di rilievo | No | No | No | Programmata | Supporto a MNT-2026-002
CP-2026-005 | Corsa prova | 22/07/2026 | Tutta la notte | SFS | BIS | Prova di interoperabilita segnalamento ATP/ATO | Impresa Beta Signalling | Treno Beta-07 | 25/07/2026 | Alta | No | Test su apparati di segnalamento in produzione | Si | No | No | Programmata | Richiede coordinamento con reparto Segnalamento
TRF-2026-006 | Trasferimento rotabile | 22/07/2026 | 02:00-03:00 | BON | LAM | Trasferimento rotabile revisionato verso esercizio | Interno Esercizio | Treno serie Alpha n.05 | - | Media | Si | Nessuno di rilievo | No | No | Si (Stazionamento Lampugnano) | Programmata | Rientro post revisione
CP-2026-007 | Corsa prova | 24/07/2026 | Tutta la notte | RHO | SFS | Prova di percorrenza completa linea con nuovo materiale rotabile | Impresa Alfa Rail Systems | Treno Beta-09 | 26/07/2026 | Alta | No | Percorrenza integrale linea, nessun'altra attivita ammessa | No | No | No | Programmata | Cronoprogramma Fornitore, fase 5/6
TRF-2026-008 | Trasferimento motocarrello | 25/07/2026 | 04:00-05:00 | PAG | FIE | Trasferimento motocarrello a fine turno cantiere idraulici | Interno Manutenzione | Motocarrello MC-01 | - | Bassa | Si | Nessuno di rilievo | No | No | No | Programmata | Supporto a MNT-2026-012
CP-2026-009 | Corsa prova | 26/07/2026 | 01:00-03:00 | VEN | LIM | Prova commerciale ridotta su tratta centrale, verifica minore richiesta dal Fornitore | Impresa Alfa Rail Systems | Treno Beta-08 | 28/07/2026 | Media | Si | Nessuno di rilievo | No | No | No | Programmata | Compatibile con MNT-2026-010 sulla stessa tratta
TRF-2026-010 | Trasferimento rotabile | 26/07/2026 | 03:00-04:00 | SFS | RHO | Trasferimento rotabile a fine collaudo verso deposito | Interno Esercizio | Treno Beta-07 | - | Media | Si | Nessuno di rilievo | No | Si (Tronchino Rho) | No | Programmata | Chiusura ciclo collaudo settimanale